## Gantt Chart Proyek
PETA JALAN EKSEKUSI PROYEK (15 MINGGU)
Rincian Jadwal dan Gantt Chart Pelaksanaan Proyek Sistem Informasi
TOTAL DURASI PROYEK |  |  |  | TOTAL TAHAPAN UTAMA |  |  |  | SIKLUS SPRINT (PEMROGRAMAN)
15 Minggu |  |  |  | 7 Tahap |  |  |  | 3 Siklus
TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15)
No | Nama Tahapan / Kegiatan | Detail / Output Kegiatan | Mulai (M) | Selesai (M) | Durasi (Mg) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
1 | Definisi Proyek | Requirement Document & Persetujuan Klien | 1 | 2 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M1: M1-M2
2 | Perencanaan | Studi Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 3 | 4 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M3: M3-M4
3 | Analisis Kebutuhan | Penyusunan SRS | 5 | 6 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M5: M5-M6
4 | Desain Sistem | Penyusunan SDD | 7 | 8 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M7: M7-M8
5 | Pemrograman | 3 Siklus Sprint (Iteratif) | 9 | 12 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M9: M9-M12
6 | Pengujian Internal & UAT | Penyusunan Skenario & Pengujian | 13 | 13 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M13: M13
7 | Penerapan | Deployment, Pelatihan, & BAST | 14 | 15 |  | TIMELINE MINGGUAN (M1 - M15) M14: M14-M15
TOTAL DURASI KESELURUHAN PROYEK |  |  |  |  | 15 Minggu
Catatan & Detail Pelaksanaan:
1. Minggu 1 - 2: Definisi Proyek mencakup pembuatan Requirement Document dan penandatanganan Persetujuan Klien.
2. Minggu 3 - 4: Perencanaan mencakup Studi Kelayakan, Work Breakdown Structure (WBS), dan Gantt Chart akhir.
3. Minggu 5 - 6: Analisis Kebutuhan menghasilkan dokumen Software Requirements Specification (SRS).
4. Minggu 7 - 8: Desain Sistem menghasilkan dokumen Software Design Document (SDD).
5. Minggu 9 - 12: Tahap Pemrograman dijalankan dalam 3 Siklus Sprint berulang (Agile/Scrum).
6. Minggu 13: Pengujian Internal dan User Acceptance Testing (UAT) berdasarkan Penyusunan Skenario Pengujian.
7. Minggu 14 - 15: Penerapan meliputi Deployment sistem, Pelatihan Pengguna, dan Serah Terima Pekerjaan (BAST).