REQUIREMENT DOCUMENT

Pembuatan Website Booking Service Online Bengkel Kranji Auto Tuning

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | Kranji Auto Tuning |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | Kelompok 3/ 4KA21 |
| Dosen Pengampu | Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.kom., MMSI |
| Tanggal / Versi | 11 Oktober / Versi 1.0 |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Fadillah Rasyidin Frediant | 10123386 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Aska Ramadhan | 10121220 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Muhammad Abdul Zaki | 11123302 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Fikri Raksa Mandala | 10123716 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| <<…>> | <<…>> | Tester | Skenario pengujian & UAT |
| <<…>> | <<…>> | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Kranji Auto Tuning merupakan usaha jasa perawatan dan perbaikan otomotif spesialis mobil Honda Civic yang berlokasi di Kranji, Bekasi. Dalam operasional harian, Kranji Auto Tuning didukung oleh 5 orang personel yang terdiri dari 1 orang pemilik (owner), 1 orang admin, dan 3 orang teknisi/mekanik. Bengkel melayani seluruh jenis perbaikan dan perawatan berkala khusus untuk kendaraan Honda Civic. Dalam proyek ini, narasumber utama dan penghubung dengan tim proyek adalah Reysha Permana Putra selaku Owner Kranji Auto Tuning.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Saat ini, proses pendaftaran servis di Kranji Auto Tuning masih menggunakan sistem manual dengan metode kedatangan langsung (walk-in). Klien/pelanggan harus membawa kendaraannya langsung ke lokasi bengkel untuk mendapatkan antrean pengerjaan. Kondisi ini kerap menimbulkan beberapa kendala operasional utama, di antaranya:

- Kapasitas area kerja (slot) bengkel sangat terbatas, yaitu hanya mampu menampung maksimal 5 unit mobil sekaligus.

- Karena pengerjaan perbaikan/servis mobil membutuhkan waktu yang lumayan lama, slot sering kali penuh tanpa adanya informasi awal kepada pelanggan.

- Pelanggan yang sudah terlanjur datang ke lokasi sering kali tidak mendapatkan slot perbaikan dan terpaksa harus pulang serta kembali di keesokan harinya, tanpa adanya jaminan pasti akan memperoleh slot di hari berikutnya.

Dampak dari permasalahan tersebut adalah kekecewaan pelanggan karena waktu dan biaya operasional yang terbuang saat datang ke bengkel, serta potensi berkurangnya tingkat kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, Kranji Auto Tuning membutuhkan sistem booking service online berbasis web agar pelanggan dapat melihat ketersediaan slot secara real-time dan melakukan reservasi jadwal sebelum datang ke bengkel.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Pemilik Bengkel | 8 Oktober 2026 | Laporan booking service masih dilakukan secara manual |
| Observasi | Proses booking manual | 8 Oktober 2026 | Perlunya pengimplementasian proses booking secara online |
| Studi dokumen | Buku | 8 Oktober 2026 | Perlunya pembuatan website booking service |

- Memudahkan proses booking service bagi pelanggan dan pihak bengkel.

- Mempermudah pencatatan dan pengelolaan riwayat service kendaraan.

- Mengimplementasikan sistem booking service menjadi berbasis online.

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Tujuan utama proyek ini adalah membangun website booking service online untuk Kranji Auto Tuning guna mengotomatisasi proses pendaftaran dan penjadwalan servis. Melalui sistem ini, kuota booking harian dapat dikontrol secara real-time sesuai kapasitas maksimal area kerja bengkel (5 unit mobil per hari), sekaligus mempermudah pencatatan serta pencarian riwayat service kendaraan Honda Civic. Dengan demikian, sistem ini dapat mengurangi waktu tunggu calon pelanggan di lokasi dan mengeliminasi risiko penolakan servis akibat slot penuh.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| Landing page informasi bengkel spesialis Honda Civic. | Hal yang sengaja tidak dikerjakan (mencegah ruang lingkup terus membesar) |
| Form booking service online dengan pembatasan kuota slot (maksimal 5 mobil per hari/slot). | Penerbitan tiket/bukti booking digital (konfirmasi langsung dialihkan via WhatsApp). |
| Redirect data booking langsung ke WhatsApp Admin bengkel untuk konfirmasi. | Integrasi pembayaran online / payment gateway (pembayaran tetap di lokasi bengkel). |
| Dashboard Admin untuk mengelola jadwal booking, status servis, dan konfirmasi. | Pembuatan aplikasi mobile native (iOS/Android). |
| Modul pencatatan dan pengelolaan riwayat service kendaraan berbasis nomor polisi. | Modul e-commerce / penjualan suku cadang secara online. |
| Fitur registrasi/login akun | Layanan servis panggil ke rumah (home service) atau derek. |
|  | Layanan servis untuk kendaraan selain merek/tipe Honda Civic. |
|  | Modul pembukuan keuangan/akuntansi dan perpajakan bengkel. |

## 2.3 Batasan Proyek

- Waktu: Pelaksanaan proyek dibatasi selama 16 minggu mengikuti jadwal perkuliahan Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, dengan seluruh tahapan pengembangan, pelatihan pengguna, dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditargetkan rampung paling lambat pada Minggu ke-15.

- Biaya: Penyediaan hosting dan domain pada fase awal/uji coba ditanggung oleh Tim Proyek. Setelah sistem siap digunakan secara penuh, biaya operasional dan perpanjangan hosting serta domain selanjutnya ditanggung oleh pihak Kranji Auto Tuning.

- Perangkat dan Lingkungan Operasi: Pihak Kranji Auto Tuning telah menyediakan perangkat pendukung (laptop/PC/smartphone) serta jaringan internet di lokasi bengkel. Akses sistem dibatasi pada aplikasi berbasis web responsive melalui browser, tanpa pembuatan aplikasi mobile native (iOS/Android).

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Aplikasi berbasis website yang dapat diakses secara instan oleh pelanggan melalui browser di berbagai perangkat (PC, laptop, maupun smartphone) tanpa perlu menginstal aplikasi. | Aplikasi mobile berbasis Android/iOS yang mengharuskan pengguna mengunduh dan menginstal aplikasi terlebih dahulu melalui Play Store atau App Store. |
| Kelebihan | - Mudah dan praktis diakses kapan saja tanpa memakan ruang penyimpanan (storage) HP. - Maintenance dan update sistem lebih terpusat dan efisien. - Ramah untuk pelanggan baru/insidental yang ingin booking cepat tanpa kendala instalasi. | - Dapat memanfaatkan fitur bawaan HP secara maksimal (misal: Notifikasi Push/Pengingat jadwal servis, GPS untuk pencarian lokasi bengkel). - Pengalaman pengguna (user experience) lebih optimal dan responsif di smartphone. |
| Kekurangan | - Maintenance dan update sistem lebih terpusat dan efisien. - Membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses website - Fitur notifikasi real-time (seperti push notification) terbatas dibandingkan aplikasi mobile | - Menambah hambatan awal (friction) bagi pengguna karena harus mengunduh aplikasi terlebih dahulu - Membutuhkan biaya dan waktu pengembangan yang lebih besar (harus mendukung Android & iOS) |
| Perkiraan biaya | Relatif Lebih Murah: Hanya memerlukan satu pemeliharaan kode (single codebase web) serta biaya domain dan hosting/server bulanan/tahunan | Relatif Lebih Mahal: Memerlukan pengembangan khusus platform mobile (Android/iOS), akun developer store, serta pemeliharaan versi aplikasi secara rutin. |
| Kesesuaian dengan klien | Sangat Sesuai: Memudahkan pelanggan bengkel melakukan booking service secara langsung dari tautan (link) promosi/WhatsApp tanpa hambatan instalasi. | Cukup Sesuai: Lebih cocok untuk pelanggan setia/rutin (loyalty program), tetapi kurang ramah bagi pelanggan baru yang membutuhkan akses cepat. |
| Kemampuan tim & waktu | Efisien & Cepat: Proses pengerjaan lebih singkat karena tim hanya fokus pada alur kerja web development (HTML/CSS/JS/Backend Web) | Membutuhkan Waktu Lebih Lama: Memerlukan keahlian khusus pengembangan mobile app serta alur verifikasi publikasi di app store. |

Solusi terpilih: Alternatif A (Website) karena memudahkan pelanggan mengakses booking service secara langsung tanpa hambatan instalasi aplikasi, biaya pengembangan dan pemeliharaan relatif lebih murah, serta proses pengerjaannya efisien dan sesuai dengan batas waktu pengerjaan proyek.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Perbandingan Metodologi

| Aspek | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendekatan | Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto | Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku |
| Alur kerja | Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi | Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective |
| Kebutuhan | Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek | Berkembang sepanjang proyek | Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint |
| Perubahan | Sulit dan mahal setelah fase berjalan | Diterima kapan saja | Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint |
| Keterlibatan klien | Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan) | Terus-menerus memberi umpan balik | Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review |
| Peran tim | Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester) | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri | Product Owner, Scrum Master, Development Team |
| Dokumentasi | Lengkap dan formal di setiap fase | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi | Artefak: product backlog, sprint backlog, increment |
| Kelebihan | Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil | Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi |
| Kekurangan | Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif | Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas |
| Cocok untuk | Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi | Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Kebutuhan sistem sudah pasti dan telah dikunci sejak awal melalui kesepakatan dengan klien. | ✓ |  |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Klien sangat terbuka dan mudah dihubungi kapan saja, didukung hubungan dekat antara anggota tim dan pemilik bengkel. |  | ✓ | ✓ |
| Ukuran & pengalaman tim | Tim beranggotakan 4 mahasiswa Sistem Informasi dengan peran terbagi jelas. | ✓ |  | ✓ |
| Batas waktu | Terbatas 16 minggu sesuai jadwal akademik perkuliahan; pemrograman dibagi dalam 3 sprint. | ✓ |  | ✓ |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Rendah, karena kebutuhan utama sudah disepakati di awal, namun tetap terbuka untuk revisi minor saat coding. | ✓ | ✓ |  |
| Kewajiban dokumen per fase | Wajib mengumpulkan dokumen formal per fase (RD, SRS, SDD, DPL) sesuai milestone matkul. | ✓ |  |  |

Metodologi terpilih: Pendekatan Hybrid dipilih karena menyesuaikan struktur akademis dan kebutuhan riil proyek:

- Pendekatan Waterfall (Minggu 1–8): Digunakan pada fase perencanaan hingga desain sistem untuk menyusun dokumentasi formal sekuensial (RD, SRS, dan SDD) sesuai milestone perkuliahan.

- Pendekatan Scrum/Agile (Minggu 9–12): Digunakan pada fase implementasi/pemrograman dalam 3 sprint. Pendekatan ini memungkinkan tim menerima masukan dan melakukan revisi minor dari Mas Reysha jika terdapat ketidaksesuaian tampilan/alur saat demo progres aplikasi.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Membuat booking | User |
| F-02 | Memantau status booking | User |
| F-03 | Mengupdate slot booking yang tersedia | Admin bengkel |
| F-04 | Mengupdate status booking | Admin bengkel |

## 5.2 Keluaran Umum

Keluaran umum (output) dari sistem informasi booking service mobil berbasis website mencakup berbagai laporan dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak klien (pemilik bengkel) untuk memantau dan mengelola layanan perbaikan kendaraan.

## 5.3 Informasi Masukan Umum

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data barang masuk | User | Setiap kali melakukan booking | Informasi Status Booking & Rekapitulasi Data Booking |
| Data Pembaharuan Slot | Admin bengkel | Kondisional / Harian | Informasi Ketersediaan Slot Booking |
| Data Pembaharuan Status | Admin bengkel | Setiap kali ada perubahan status | Informasi Status Booking |

# 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja.

- Waktu Respon: Halaman website dirancang untuk memuat data secara cepat dengan target waktu respon kurang dari 3 detik untuk menjaga kenyamanan user.

- Volume Transaksi: Kapasitas booking dibatasi hingga 5 unit mobil secara bersamaan, di mana rata-rata durasi pengerjaan servis per kendaraan membutuhkan waktu 3 hari hingga 1 minggu. Sistem mampu menangani lalu lintas pengunjung harian tanpa penurunan kinerja yang signifikan.

6.2 Perkembangan.

Sistem dirancang secara terstruktur dan komprehensif sejak awal sehingga diharapkan dapat digunakan secara stabil dalam jangka panjang (3–5 tahun) tanpa memerlukan perubahan atau perombakan arsitektur sistem secara mendasar.

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan.

- Akses Pengguna: Sistem berbasis web responsive yang dapat diakses oleh user dan admin melalui browser standar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) pada smartphone, PC, maupun laptop.

- Infrastruktur: Menggunakan server hosting berbasis web dan koneksi internet stabil di lokasi bengkel Kranji Auto Tuning.

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas.

- Integrasi Eksternal: Sistem terintegrasi dengan tautan langsung (redirect) ke aplikasi WhatsApp Admin bengkel untuk mempermudah konfirmasi booking dan komunikasi dengan user.

- Kompatibilitas: Sistem mendukung format data standar berbasis web dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi (Android, iOS, Windows, macOS).

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan.

- Ketersediaan: Website dapat diakses oleh user selama 24/7 untuk melihat informasi dan melakukan pengisian form booking, sedangkan proses konfirmasi booking oleh Admin disesuaikan dengan jam operasional kerja bengkel.

- Pencadangan Data: Backup basis data dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali (bulanan) untuk mencegah kehilangan data riwayat booking dan transaksi

6.6 Antarmuka Pemakai.

- Desain Antarmuka: Dirancang secara user-friendly, sederhana, dan intuitif agar mudah dipahami oleh pelanggan maupun admin bengkel.

- Pendokumentasian & Pelatihan: Menyediakan User Manual (dokumen petunjuk penggunaan) untuk admin bengkel guna mempermudah operasional dan pengolahan data sistem harian.

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data.

- Hak Akses Pengguna:

  - User Umum: Hanya memiliki akses untuk membuat booking dan memantau status booking.

  - Admin Bengkel: Wajib melakukan login menggunakan akun dan password khusus untuk mengelola slot ketersediaan, menguji status booking, serta melihat rekapitulasi data.

- Kerahasiaan Data: Data pribadi pelanggan (nama, nomor WhatsApp, plat nomor kendaraan) dilindungi dan hanya digunakan untuk kepentingan operasional servis Kranji Auto Tuning.

# 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Penerapan Sistem Informasi Booking Service Mobil berbasis website membawa perubahan mendasar pada alur operasional bengkel. Perubahan ini memengaruhi beberapa peran/bagian di organisasi klien serta mengubah tata cara kerja dari sistem konvensional menjadi digital.

# 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan Klien | Pendukung | Pemilik dan Admin Bengkel kooperatif serta bersedia dihubungi untuk klarifikasi kebutuhan bisnis. | Menjadwalkan sesi review dan demo progres secara rutin setiap minggunya. |
| Kejelasan Ruang Lingkup (Scope) | Pendukung | Fitur dibatasi pada booking, Sistem slot ketersediaan, dan pengelolaan booking. | Menyusun Software Requirements Specification (SRS) di awal dan melakukan sign-off batas fitur bersama klien. |
| Komunikasi & Koordinasi Tim | Pendukung | Tim menggunakan grup WhatsApp untuk memantau pengerjaan task harian. | Mengadakan stand-up meeting singkat 1 kali seminggu untuk mengevaluasi progress pengerjaan. |
| Manajemen Waktu / Beban Kerja | Penghambat | Anggota tim memiliki kesibukan kuliah/tugas lain sehingga berpotensi mengalami penumpukan pekerjaan di akhir semester. | Menyusun timeline/Gantt Chart dengan tenggat waktu internal (milestone) yang ketat serta membagi beban kerja secara adil sejak awal. |
| Resistensi Pengguna / Keterampilan Staf Bengkel | Penghambat | Staf atau Admin Bengkel belum terbiasa mengoperasikan sistem dashboard dan terbiasa dengan catatan manual. | Menyediakan panduan penggunaan (user manual) yang sederhana serta mengadakan pelatihan singkat (training) bagi staf bengkel sebelum launching. |

# 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat pengujian UAT (User Acceptance Testing) | Klien & Komunikasi | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal UAT sejak awal dan sediakan opsi sesi pengujian secara online/daring. | PM |
| R-03 | Keterlambatan pengerjaan modul/fitur akibat bentrok jadwal kuliah/tugas tim | Jadwal / Sumber Daya | Sedang | Tinggi | Membuat Gantt Chart dengan buffer time (waktu cadangan) serta melakukan evaluasi progress mingguan. | Lead Developer / PM |
| R-07 | Staf bengkel/admin kesulitan mengoperasikan dashboard website baru | Klien & Komunikasi | Sedang | Sedang | Menyediakan buku panduan pengoperasian (user manual) yang intuitif serta mengadakan sesi pelatihan (training) langsung bagi admin. | System Analyst / UI/UX Designer |
| R-08 | Pembengkakan biaya operasional seperti pengadaan domain dan hosting | Biaya | Rendah | Sedang | Melakukan survei dan pemilihan paket hosting/domain yang sesuai dengan anggaran proyek sejak tahap perencanaan. | PM |

# 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan.

Tim pengembang memberikan jaminan masa pemeliharaan (garansi) dan dukungan teknis (technical support) selama 1 hingga 3 bulan. Dukungan ini mencakup perbaikan bug, penanganan kendala eror pada sistem, serta pemantauan performa server agar website tetap stabil.

Apabila klien menemukan kendala operasional, laporan masalah dapat disampaikan melalui beberapa saluran resmi:

- Pelaporan Kendala: Klien dapat mengirimkan laporan eror atau bug melalui WhatsApp Group khusus penanganan support atau mengirimkan email resmi ke tim pengembang dengan melampirkan tangkapan layar (screenshot) serta deskripsi masalah.

- Waktu Respons (Service Level Agreement): Tim akan merespons kendala bersifat kritis (sistem down atau booking tidak bisa dilakukan) maksimal dalam waktu 1x24 jam, sedangkan untuk kendala minor akan ditangani dalam waktu 2x24 jam.

- Batas Tanggung Jawab Tim: Tanggung jawab tim terbatas pada pemeliharaan source code aplikasi dan fungsi website yang telah disepakati pada ruang lingkup awal. Perubahan fitur baru di luar kesepakatan (scope creep), kerusakan akibat kelalaian pihak ketiga (seperti serangan siber eksternal pada infrastruktur pihak ketiga), atau kendala koneksi internet di lokasi bengkel berada di luar lingkup jaminan pemeliharaan gratis.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan.

Untuk memastikan sistem dapat dioperasikan secara mandiri oleh pihak bengkel, tim akan menyerahkan sejumlah dokumen resmi serta menyelenggarakan sesi pelatihan bagi pengguna.

- Dokumentasi yang Diserahkan:

  - Berita Acara Serah Terima (BAST): Dokumen formal penandatanganan bahwa proyek telah selesai diuji dan diserahkan kepada klien.

- Rencana Pelatihan Pengguna (User Training):

  - Peserta: Admin Bengkel, Customer Service, dan Pemilik/Manajer Bengkel.

  - Materi: Cara kelola slot antrean, mengonfirmasi booking masuk, update status service kendaraan dan input data pelanggan walk-in,

  - Waktu: Minggu ke-14 hingga Minggu ke-15 (sesuai jadwal transisi/penerapan proyek).

  - Tempat: Bengkel Klien (secara luring) atau melalui sesi Google Meet/Zoom (secara daring) sesuai kesepakatan bersama.

# 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

## 11.1 Jadwal Garis Besar

| # Fase | # Minggu | # Luaran | # Rencana Tanggal (Contoh) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Definisi Proyek | # 1–2 | # Requirement Document + persetujuan klien | # 06 Okt 2026 – 12 Okt 2026 |
| # 2. Perencanaan | # 3–4 | # Studi Kelayakan, WBS, Gantt Chart | # 12 Okt 2026 – 19 Okt 2026 |
| # 3. Analisis Kebutuhan | # 5–6 | # Software Requirements Specification (SRS) | # 19 Okt 2026 –26 Okt 2026 |
| # 4. Desain Sistem | # 7–8 | # Software Design Document (SDD / ERD & Mockup UI) | # 26 Okt 2026 – 02 Nov 2026 |
| # 5. Pemrograman | # 9, 10, 12 | # Aplikasi Website + Dokumen Implementasi | # 02 Nov 2026 – 16 Nov 2026 |
| # 6. Pengujian | # 13 | # Skenario Pengujian (Test Cases) & Berita Acara UAT | # 16 Nov 2026 – 23 Nov 2026 |
| # 7. Penerapan | # 14–15 | # Dokumen Penerapan, User Manual, BAST, & Laporan Akhir | # 12 Jan 2027 – 24 Jan 2027 |

## 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem Website Booking Service Mobil dinyatakan selesai dan dapat diterima sepenuhnya oleh pihak klien (bengkel) apabila memenuhi kondisi dan kriteria berikut:

- Syarat & Kriteria Penerimaan Sistem:

  - Hasil UAT Lulus: Seluruh skenario pengujian User Acceptance Testing (UAT)—mulai dari alur pendaftaran pelanggan, pemesanan jadwal service, konfirmasi admin, hingga pembuatan laporan—berstatus "Diterima / Lulus" tanpa adanya bug kritis (critical/blocker).

  - Fitur Sesuai SRS: Seluruh fungsi utama yang tertera pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.

  - Penandatanganan BAST: Pihak klien dan tim pengembang secara resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek.

- Komitmen yang Dibutuhkan dari Klien:

  - Ketersediaan Narasumber: Klien menyediakan perwakilan (Pemilik/Admin Bengkel) untuk memberikan informasi kebutuhan dan umpan balik secara cepat pada setiap fase review.

  - Akses Data & Fasilitas: Klien memberikan akses terhadap data sampel (daftar jenis layanan, tarif service, data operasional harian) untuk keperluan pengujian sistem.

  - Alokasi Waktu Sesi Pelatihan dan UAT: Klien menyediakan waktu bagi staf bengkel/admin untuk mengikuti sesi pengujian (UAT) pada Minggu ke-13 serta pelatihan pengoperasian sistem pada Minggu ke-14–15.

# 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN A

# 12.1 Referensi

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

- Pratama, R. A., & Setiawan, I. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Booking Service Kendaraan Berbasis Web. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi (RESTI), 6(1), 45–52.

- Rahmayu, M., & Permana, A. (2021). Penerapan Metodologi Hybrid (Waterfall-Agile) dalam Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK), 8(3), 512–520.

- Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

- Wijaya, A., & Hermawan, L. (2023). Pengembangan Sistem Manajemen Pelayanan Bengkel Otomotif Berbasis Web dengan Integrasi WhatsApp API. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JISI), 10(2), 88–97.

## 12.2 Pernyataan Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Tim Proyek secara jujur menyatakan bahwa dalam penyusunan dokumen Requirement Document (RD) ini memanfaatkan alat bantu Generative AI (Google Gemini) sebagai thought partner dan asisten penyuntingan dokumen.

Penggunaan AI dibatasi pada aktivitas berikut:

- Membantu penataan struktur draf dan pengorganisasian format antar-sub-bab agar sesuai dengan template Requirement Document mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi.

- Membantu penyempurnaan tata bahasa, pemilihan diksi teknis, dan perumusan kalimat agar selaras dengan kaidah penulisan ilmiah.

- Membantu pembuatan draf perbandingan alternatif solusi dan klasifikasi estimasi risiko proyek.

Seluruh data substansial—termasuk profil klien (Kranji Auto Tuning), data hasil wawancara & observasi, pembatasan slot pengerjaan, pilihan metodologi hybrid, hingga batasan ruang lingkup proyek—sepenuhnya digali, divalidasi, dan ditetapkan secara mandiri oleh Tim Proyek bersama pihak owner bengkel (Reysha Permana Putra).

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek Pembuatan Website Booking Service Online Bengkel Kranji Auto Tuning yang disusun oleh Kelompok 3 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, 12 Oktober 2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| Reysha Permana Putra | Fadillah Rasyidin Frediant |
| Owner Bengkel Kranji Auto Tuning | NPM 10123386 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.kom., MMSI